项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000428092-专用设备及材料购置项目-中小学计算机教室教学设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕宏跃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522711125 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 157.725100 | 157.20 |  | 157.20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 157.725100 | 157.20 |  | 157.20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 更新计算机教室教学设备 - 保障学生学习教师教学活动开展 - 改善学校的硬件设备，本项申请更新购置相关教育教学设备，方便教师课堂教学行为 - 为学校的教育教学提供保障 |  |  |  |  |  | 1、按照预算批复更新计算机教室教学设备，项目内容无更改。 2、保障了学生学习教师教学的开展 3、设备使用教师对设备的满意度为96%； 4、方便教师课堂教学行为。一定程度上满足教师对教学设备的需求。为满足学校教育现代化建设需要，提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标20 | 推拉黑板 |  |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 功放音箱 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 显卡 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线话筒 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 升降电脑桌 |  |  | 5台 | 5台 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线传屏器 |  |  | 3台 | 3台 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 多媒体电脑桌 |  |  | 48台 | 48台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 智能讲台 |  |  | 3台 | 3台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | SSD硬盘 |  |  | 160块 | 160块 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 触控一体机B08EB |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线话筒接收器 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 触控一体机D86ED |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 机房管理软件 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 台式计算机 |  |  | 160台 | 160台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硬盘保护卡 |  |  | 160块 | 160块 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标10 | 设备质量 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标10 | 完成设备的安装、试运行 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成订购设备 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成前期准备工作 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标10 | 项目控制成本在≤157.7251万元 |  |  | ≤157.7251万元 | 157.20万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标30 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 为方便教师及学生教学和学习行为，保障学生学习、教师教学活动开展。改善学校的硬件设备 | 更新损耗严重的教学设备，改善学校的硬件设备，方便教师课堂教学行为。一定程度上满足学生对教学设备的需求，为学校的教育教学提供保障。 | 30 |  | 28 |  | 机房服务是个多年的长期过程，今年是投入运行服务的第一年 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |