附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造—生物实验室设备购置及适应性改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩宇男 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110.525257 |  | 110.525257 | 109.237704 | 10 |  |  |  | 98.84% |  |  | 9.88 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.525257 |  | 110.525257 | 109.237704 | — |  |  |  | 98.84% |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生物新课标从实验、实践的数量、类型和模式上都进行了很多改革，强调通过丰富的实验提高学生的生物科学素养和探究学习的能力。在新教育教学改革形势下，本项目总目标拟通过更新损耗严重的教学设备和添置教学需求的先进设备59台套，为了便于前述设备的安装放置及正常运转，还需对现有的4间生物实验室和1间准备室，从强弱电、供水、通风、环保、安全等设施条件进行整体适应性改造，改善生物实验目前的不合理布局和空间利用率，消除水电等故障问题，改善我校生物教育教学的环境设施和硬件设备条件，来满足学生学习教师教学教研需要，使学生可以更安全、便捷、有效地进行实验、研究性学习，有更多的动手操作和实验的机会，提高学生创新实践的生物核心素养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新完成了损耗严重的教学设备和添置教学需求的先进设备59台套，对现有的4间生物实验室和1间准备室，从强弱电、供水、通风、环保、安全等设施条件进行整体适应性改造 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 徒手切片器 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 高压灭菌锅 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 心搏与血液循环模型 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 尿的形成动态模型 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 人体呼吸运动模型 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 昆虫标本 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 台式高速毛微量离心机 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 电泳图谱观察仪 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 研磨过滤器 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 笔式酸度计 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 紫外/可见分光光度计 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | DNA 双螺旋结构模型组件 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | PCR数字水浴 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | PCR 仪 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 分子杂交仪 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 台式低速自动平衡离心机 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 凝胶成像系统 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 光合作用实验箱 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 多用途橡胶塞 |  | 15 |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 教师数码生物显微镜 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 学生数码生物显微镜 |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 超低温冰箱 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 不锈钢通风柜 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 生物实验室及准备室适应性改造 |  | 生物实验室适应性改造的总面积为455平米，为4间生物实验室和1件生物准备室。主要包括：1、拆除作业：拆除所有原来的设备，含实验台柜，上下水管、旧电器、地砖，吊顶等；2、装修工程：铲墙皮，重新刮腻子，刷至少两次以上环保墙漆，重新龙骨吊顶455平方米。并且在实验室内有艺术造型的装饰墙顶。3、电路系统改造：重新布管布线2.5平米国标线3300米，2.5平米绝缘线3700米，4平米国标线1200米，4平米绝缘线1200米，6平米国标线820米，6平米绝缘线830米；更换开关24个，预埋网线300米，安装国标五孔插座120个，防近视照明灯98盏。4、给排水系统改造：上下水管重新更换。5、生物实验室安装2台通风换气风机。6、原有设备维修安装复原：实验台30台（套），仪器柜30个的检查，修复，重新安装。 |  | 生物实验室适应性改造的总面积为455平米，为4间生物实验室和1件生物准备室。主要包括：1、拆除作业：拆除所有原来的设备，含实验台柜，上下水管、旧电器、地砖，吊顶等；2、装修工程：铲墙皮，重新刮腻子，刷至少两次以上环保墙漆，重新龙骨吊顶455平方米。并且在实验室内有艺术造型的装饰墙顶。3、电路系统改造：重新布管布线2.5平米国标线3300米，2.5平米绝缘线3700米，4平米国标线1200米，4平米绝缘线1200米，6平米国标线820米，6平米绝缘线830米；更换开关24个，预埋网线300米，安装国标五孔插座120个，防近视照明灯98盏。4、给排水系统改造：上下水管重新更换。5、生物实验室安装2台通风换气风机。6、原有设备维修安装复原：实验台30台（套），仪器柜30个的检查，修复，重新安装。 |  |  | 10 |  |  | 10 | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 本期项目完成后验收合格率达到100% |  | 100% |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | ≤2% |  | 1% |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | 100% |  | 100 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期调研、整理和方案制定等准备工作 |  | 2020年9月30日前 |  | 2020年9月30前 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 招标采购 |  | 2021年6月30日前 |  | 2021年4月27日 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 采购物品安装试运行到位、适应性改造完成 |  | 2021年8月31日前 |  | 2021年8月31日前 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 运行效果调查、验收 |  | 2021年9月30日前 |  | 2021年9月30日前 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购成本 |  | 总成本控制在110.525257万元以内，其中设备购置成本控制在35.98万元以内，实验室适应性改造成本控制在56.57万元以内，其他成本控制在15.87万元以内，监理费控制在2.10万元以内。 |  | 109.237704万元 |  |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 本项目的建设和顺利实施能够更好地促进我校实验实践教育教学，更进一步提高教学质量与师生满意度，更全面地发挥学校优质教育品牌优势，实现区域教学资源的均衡与共享。同时，本项目的实施，有效地避免设备故障、避免安全事故，为教育教学正常运行和质量提高提供了保障。 |  |  |  |  | 30 |  |  | 25 | 项目在发挥学校优质教育品牌优势，实现区域教学资源的均衡与共享方面的社会效益需要未来多年的运行来逐步实现。 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 教师 |  | ≥90% |  | 87% |  |  | 5 |  |  | 4,83 | 个别设备的操作、功能挖掘与维护等方面的培训需要定期或不定期开展 |  |  |
|  |  |  | 学生 |  | ≥90% |  | 92% |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.71 |  |  |  |