附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 设备购置-小学部操场音响设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国旗 |  |  |  |  | 联系电话 | 13311513484 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.008200 |  | 41.008200 | 40.800000 | 10 |  | 99.49% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.008200 |  | 41.008200 | 40.800000 | — |  | 99.49% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、更新购置操场广播设备； 2、保障教学秩序正常运行，避免漏电等安全事故，改善学生在操场的运动及学习环境； 3、提高教师对设备的满意度； 4、解决操场北部区域听不清或听不到广播音响声音的问题； |  |  |  |  |  | 1、按照预算批复更新购置项目内操场广播设备，项目内容无更改。 2、保障并改善了师生日常室外教学活动的开展及学习环境。 3、提高了师生对设备的满意度； 4、解决了操场北部区域声音的问题； |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 防水全频线阵主扩扬声器 |  | 12只 |  | 12只 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 防水超低音扬声器 |  | 3只 |  | 3只 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 防水返送扬声器 |  | 2只 |  | 2只 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 线阵列扬声器功放 |  | 6台 |  | 6台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 超低频扬声器功放 |  | 2台 |  | 2台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 返送扬声器功放 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 数字调音台 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 音频数字处理器 |  | 4台 |  | 4台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 时序电源 |  | 3台 |  | 3台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 无线手持话筒 |  | 5套 |  | 5套 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 无线领夹话筒 |  | 5套 |  | 5套 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 有线话筒 |  | 5个 |  | 5个 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 天线放大器 |  | 3台 |  | 3台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 放大器天线 |  | 2个 |  | 2个 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 监听音箱 |  | 2只 |  | 2只 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 落地话筒支架 |  | 6个 |  | 6个 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 桌面话筒支架 |  | 2个 |  | 2个 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 线阵音箱吊架 |  | 3套 |  | 3套 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 机柜 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 线阵音箱结构架 |  | 3套 |  | 3套 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 9 | 9 |  | / |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 产品具备质量合格证书 |  | 产品具备质量合格证书 | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年4月前完成 |  | 2021年3月完成 | 1 | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年7月前完成 |  | 2021年3月完成 | 2 | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年8月前完成 |  | 2021年5月完成 | 2 | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底完成 |  | 2021年6月完成 | 2 | 2 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤41.008200万元 |  | 40.800000万元 | 2 | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | ≤41.0082万元 |  | ≤40.800000万元 | 2 | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | 2% |  | 0.51% | 2 | 0 |  | 电子产品价格有所波动 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 节约维护成本 |  | 减少故障发生，满足学生活动需求 |  | 新设备的安装，避免了故障的发生。 | 5 | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 提供师生学习服务,师生教育教学取得成果 |  | 满足了“双减”背景下对教育教学活动的需求 | 25 | 23 |  | 建设操场广播设备应适当考虑学校所在小区周边环境问题。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 10 | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.95 |  |  |  |